科技创新专项项目立项书

立项文件号：XX科计〔202X〕18号

项目立项编号：202X-ZDYF-032

立项批次：202X年度XX市科技创新专项重点研发项目

项目名称：面向汽车零部件精密制造的工业AI质检大模型研发与产业化应用

承担单位（牵头）：XX理工大学

联合合作单位：XX汽车零部件制造有限公司

项目负责人：XXX

项目执行周期：202X年X月X日—202X+2年X月X日

填报日期：202X年X月X日

目录

一、项目立项批复依据	3

二、项目基本信息表	3

三、项目总体目标与考核指标	4

3.1 项目总体目标	4

3.2 阶段目标	5

3.3 考核指标	6

核心考核指标（验收否决项，须100%完成）	6

一般性考核指标（验收须完成）	6

四、项目核心研究内容与任务分解	6

4.1 核心研究内容	6

4.2 WBS任务分解与责任分工	7

五、项目实施进度与里程碑计划	9

5.1 进度变更规则	11

六、项目经费预算表与管理要求	11

6.1 项目总预算表	11

6.2 设备费明细预算表	12

6.3 业务费明细预算表	13

6.4 劳务费明细预算表	14

6.5 经费管理要求	15

七、项目团队与权责分工	15

7.1 项目负责人	15

7.2 核心团队成员与分工	16

7.3 合作单位权责划分	17

八、组织保障与管理制度	18

8.1 组织架构	18

8.2 保障条件	18

8.3 核心管理制度	18

九、知识产权与成果管理	19

十、科研诚信与合规承诺	19

十一、审批意见与签章页	20

11.1 牵头承担单位审批意见	20

科研管理部门审核意见	20

财务部门审核意见	20

单位审批意见	21

11.2 联合合作单位审批意见	21

11.3 项目主管部门审批意见	21

十二、附件清单	21

一、项目立项批复依据

本项目根据《XX市科技创新发展“十四五”规划》《XX市202X年度科技创新专项项目申报指南》（XX科〔202X〕8号）要求，经单位申报、推荐单位初审、专家评审、社会公示，市科技局、市财政局研究决定，正式批准立项。

本立项书（项目任务书）是项目实施、经费拨付、过程监管、中期检查、结题验收的核心法定依据，项目承担单位、项目负责人及全体团队成员须严格遵照执行。

二、项目基本信息表

| 项目核心信息 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 面向汽车零部件精密制造的工业AI质检大模型研发与产业化应用 |
| 立项编号 | 202X-ZDYF-032 |
| 项目类别 | 重点研发项目 |
| 技术领域 | 数字技术与人工智能/高端装备与智能制造 |
| 牵头承担单位 | XX理工大学 机械工程学院 |
| 统一社会信用代码 | 12XXXXXXXXX |
| 单位性质 | 高等院校 |
| 联合合作单位 | XX汽车零部件制造有限公司 |
| 项目负责人 | XXX |
| 职称/学历 | 副教授/工学博士 |
| 联系电话 | XXX |
| 电子邮箱 | XXX |
| 项目执行周期 | 2年（202X年X月—202X+2年X月） |
| 项目总经费 | 160万元 |
| 其中：市财政专项经费 | 80万元 |
| 企业配套经费 | 80万元 |
| 分年度经费计划 | 第一年：财政经费40万元，配套经费40万元，合计80万元 第二年：财政经费40万元，配套经费40万元，合计80万元 |
| 项目主管部门 | XX市科学技术局 |
| 推荐单位 | XX理工大学科研管理处 |

三、项目总体目标与考核指标

3.1 项目总体目标

针对汽车精密零部件制造质检环节“人工效率低、传统视觉泛化能力差、微小缺陷检测难”的行业痛点，研发一套轻量化、低门槛、高泛化能力的工业AI质检大模型解决方案，突破小样本场景模型快速适配、多模态融合微小缺陷识别等关键技术，完成工程化系统开发与产业化应用验证，实现汽车精密零部件质检环节的智能化升级，打破进口高端检测设备的垄断，助力本市汽车零部件产业高质量发展。

3.2 阶段目标

| 阶段 | 时间节点 | 阶段核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1-6个月 | 完成行业需求验证与技术方案固化，构建10万+样本的工业质检专用数据集，完成轻量化大模型基座的预研与原型开发，通过项目启动评审。 |
| 第二阶段 | 第7-12个月 | 完成大模型基座优化与核心检测算法研发，实现小样本场景快速适配、微小缺陷精准识别的核心技术指标，完成系统原型开发，通过项目中期检查。 |
| 第三阶段 | 第13-18个月 | 完成工业AI质检系统的全功能开发与测试，完成3条产线的试点部署与调试，系统性能达到设计指标，形成标准化行业解决方案。 |
| 第四阶段 | 第19-24个月 | 完成产业化应用验证与成果固化，完成全部知识产权申报与论文发表，通过项目综合绩效评价（验收），实现成果推广应用。 |

3.3 考核指标

核心考核指标（验收否决项，须100%完成）

- 完成轻量化工业AI质检大模型基座1套，模型参数量≤50M，端侧单帧推理耗时≤20ms；

- 缺陷检测性能：识别准确率≥99.5%，漏检率≤0.1%，误检率≤0.3%，可检测最小缺陷宽度≤0.05mm；

- 场景适配能力：支持不少于10种汽车精密零部件的质检适配，产线换型适配时间≤4小时，小样本适配所需标注样本≤50张；

- 完成工业AI质检系统平台1套，具备低代码可配置功能，支持端边云协同部署，系统连续无故障运行时间≥720小时；

- 知识产权成果：申请国家发明专利≥3项（至少1项进入实审），获得计算机软件著作权≥2项，发表北大核心及以上期刊论文≥2篇（至少1篇EI/SCI收录）；

- 产业化应用：在XX汽车零部件制造有限公司完成不少于3条自动化产线的规模化部署，年质检产能提升≥30%，质检人工成本降低≥40%。

一般性考核指标（验收须完成）

- 形成可复制、可推广的汽车精密零部件AI质检行业解决方案1套，实现不少于2家上下游企业的推广应用；

- 培养智能制造与工业人工智能方向硕士研究生≥3名，培养企业智能制造技术骨干≥5名；

- 建立完善的项目研发档案、过程管理资料、测试验证报告等全套验收材料，符合项目归档要求。

四、项目核心研究内容与任务分解

4.1 核心研究内容

本项目严格按照立项批复的研究内容执行，不得擅自变更核心研发方向，具体核心研究内容如下：

面向精密零部件缺陷的轻量化工业AI大模型基座研发：构建工业质检专用数据集，开展通用大模型轻量化剪枝、量化压缩、知识蒸馏优化，研发小样本场景模型快速微调方法，打造适配端侧部署的专用大模型基座。

多模态融合的缺陷精准识别与自适应检测算法研发：研发可见光+3D线激光多模态图像融合算法、多尺度特征融合的微小缺陷识别算法、自适应场景适配算法，解决微小缺陷漏检、场景泛化能力差的行业痛点。

质检大模型工程化部署系统开发与产业化应用验证：开发低代码可配置的工业AI质检系统平台，构建端边云协同部署架构，在合作企业产线完成应用验证与优化，形成可规模化推广的行业解决方案。

4.2 WBS任务分解与责任分工

| 任务编号 | 一级任务 | 二级子任务 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 对应交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-01 | 数据集构建与大模型基座研发 | 1.1 汽车零部件缺陷图像数据采集、标注与数据集构建 1.2 大模型轻量化剪枝、量化压缩与知识蒸馏优化 1.3 小样本场景模型微调方法研发与验证 | XX理工大学 | XXX | 第1-12个月 | 1. 完整工业质检专用数据集 2. 轻量化大模型基座V1.0 3. 算法测试验证报告 |
| RW-02 | 核心检测算法研发 | 2.1 可见光+3D线激光多模态融合算法研发 2.2 多尺度特征融合的微小缺陷识别算法研发 2.3 自适应场景适配算法研发与优化 | XX理工大学 | XX | 第7-18个月 | 1. 核心算法源代码 2. 算法性能测试报告 3. 算法优化版本V2.0 |
| RW-03 | 质检系统开发与测试 | 3.1 低代码可配置质检系统架构设计与模块开发 3.2 端边云协同部署架构开发与联调 3.3 系统功能、性能、稳定性测试与优化 | XX理工大学 | XX | 第13-18个月 | 1. 工业AI质检系统V1.0 2. 系统测试报告 3. 用户操作手册 |
| RW-04 | 产业化应用验证 | 4.1 产线部署方案设计与硬件安装调试 4.2 现场适配优化与稳定性测试 4.3 应用效果验证与解决方案固化 | XX汽车零部件公司 | XX | 第19-22个月 | 1. 产线部署调试报告 2. 应用效果验证报告 3. 标准化行业解决方案 |
| RW-05 | 项目管理与验收准备 | 5.1 项目进度、质量、经费全周期管理 5.2 知识产权、论文等成果申报与归档 5.3 验收材料编制与内部评审 | XX理工大学 | XXX | 全周期 | 1. 项目过程管理档案 2. 全套知识产权成果 3. 项目验收材料 |

五、项目实施进度与里程碑计划

本项目执行周期24个月，设置6个关键里程碑节点，作为中期检查、进度管控、经费拨付的核心依据，具体如下：

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 完成时限 | 核心验收标准 | 对应交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-001 | 项目启动与方案固化 | 第3个月末 | 完成需求调研、技术方案评审，团队分工与资源配置到位，启动数据集采集工作 | 1. 项目详细实施方案 2. 需求分析与技术方案评审报告 |
| LC-002 | 数据集与大模型原型完成 | 第6个月末 | 完成10万+样本的数据集构建，完成大模型基座原型开发，核心算法预研验证通过 | 1. 工业质检专用数据集 2. 大模型原型测试报告 |
| LC-003 | 中期检查节点 | 第12个月末 | 完成核心算法研发，中期任务完成率≥50%，核心指标阶段性达标，经费使用合规，通过中期检查 | 1. 项目中期进展报告 2. 中期经费使用报告 3. 核心算法测试报告 |
| LC-004 | 质检系统开发完成 | 第18个月末 | 完成全功能质检系统开发与测试，系统性能达到设计指标，完成产线部署前期准备 | 1. 工业AI质检系统安装包 2. 系统全项测试报告 3. 产线部署方案 |
| LC-005 | 产业化应用验证完成 | 第22个月末 | 完成3条产线部署与应用验证，应用效果达到考核指标，完成全部知识产权申报 | 1. 产线应用证明 2. 应用效果分析报告 3. 知识产权受理/授权证书 |
| LC-006 | 项目验收准备完成 | 第24个月末 | 完成全部研发任务与考核指标，全套验收材料编制完成，通过内部评审，提交验收申请 | 1. 项目结题验收报告 2. 全套验收支撑材料 |

5.1 进度变更规则

项目执行过程中，确需调整进度计划、里程碑节点的，须由项目负责人提出书面申请，经承担单位审核后，报市科技局审批，未经批准不得擅自变更。

六、项目经费预算表与管理要求

6.1 项目总预算表

本项目经费严格按照《财政科研项目资金管理办法》（财教〔2025〕2号）、《XX市财政科研项目资金管理办法》编制，总经费160万元，其中市财政专项经费80万元，企业配套经费80万元，具体预算明细如下：

| 经费科目 | 总预算（万元） | 财政经费（万元） | 配套经费（万元） | 占总经费比例 | 测算依据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、直接费用 | 140 | 68 | 72 | 87.5% |  |
| 1. 设备费 | 40 | 15 | 25 | 25% | 用于项目研发所需的3D线激光视觉采集系统、高性能GPU服务器、工业计算机等设备购置、租赁与升级改造，具体明细见6.2 |
| 2. 业务费 | 52 | 28 | 24 | 32.5% | 用于材料耗材、测试化验加工、差旅会议、知识产权事务、文献出版等支出，具体明细见6.3 |
| 3. 劳务费 | 48 | 25 | 23 | 30% | 用于项目参与研究生、科研辅助人员劳务费，以及专家咨询费，具体明细见6.4 |
| 二、间接费用 | 20 | 12 | 8 | 12.5% | 按直接费用扣除设备费后的20%核定，用于项目组织实施的管理费用与科研人员绩效支出，符合经费管理规定 |
| 合计 | 160 | 80 | 80 | 100% |  |

6.2 设备费明细预算表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 经费来源 | 核心用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D线激光视觉采集系统 | 定制 | 2套 | 8 | 16 | 配套经费 | 零部件图像数据采集、算法测试验证 |
| 高性能GPU服务器 | 英伟达RTX 4090 | 2台 | 6 | 12 | 财政经费 | 大模型训练、算法研发优化 |
| 工业计算机 | 研华IPC-610 | 4台 | 1.5 | 6 | 财政+配套 | 产线端侧部署、系统测试 |
| 精密零部件测试平台 | 定制 | 1套 | 6 | 6 | 配套经费 | 算法性能测试、系统验证 |
| 合计 | - | - | - | 40 | - | - |

6.3 业务费明细预算表

| 科目名称 | 总预算（万元） | 财政经费（万元） | 配套经费（万元） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料及低值易耗品费 | 12 | 0 | 12 | 工业相机、镜头、光源、工控配件、实验耗材等采购，按研发需求测算 |
| 测试化验加工费 | 15 | 15 | 0 | 算法性能第三方测试、系统功能测试、样机加工，按测试项目收费标准测算 |
| 差旅/会议/国际合作费 | 10 | 8 | 2 | 项目调研、学术会议、技术交流、产线现场调试，按国家差旅费标准测算 |
| 出版/文献/知识产权事务费 | 10 | 5 | 5 | 论文发表、专利申请、软著登记、文献检索、知识产权代理，按预期成果测算 |
| 其他业务费 | 5 | 0 | 5 | 软件授权、数据服务、系统运维等支出，按实际需求测算 |
| 合计 | 52 | 28 | 24 | - |

6.4 劳务费明细预算表

| 科目名称 | 总预算（万元） | 财政经费（万元） | 配套经费（万元） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究生/科研辅助人员劳务费 | 40 | 20 | 20 | 6名硕士研究生、2名科研辅助人员劳务费用，硕士2000元/人/月，按24个月测算 |
| 专家咨询费 | 8 | 5 | 3 | 项目技术评审、中期咨询、验收咨询，高级专家2000元/人/天，累计20人次，按国家规定标准测算 |
| 合计 | 48 | 25 | 23 | - |

6.5 经费管理要求

本项目经费实行单独核算、专款专用，严格按照本预算表与国家财政科研经费管理规定执行，不得截留、挤占、挪用、套取经费，不得用于与项目研发无关的支出。

预算调剂权限：设备费预算调剂由牵头承担单位审批；除设备费外的其他直接费用调剂，由项目负责人根据科研需求自主安排；项目总预算、承担单位变更、合作单位间经费调剂，须报市科技局审批。

经费拨付：财政经费按年度计划分两批拨付，立项后拨付第一年经费40万元，中期检查合格后拨付第二年经费40万元；配套经费按项目进度同步到位，与财政经费统筹使用。

牵头单位与合作单位已签订合作协议，明确经费分配比例与使用规则，合作单位经费由牵头单位按进度拨付，不得无故滞留。

项目经费使用接受市科技局、财政局、审计局的监督检查与审计，项目结题时须提交财务审计报告，作为验收的核心依据。

七、项目团队与权责分工

7.1 项目负责人

XXX，男，38岁，工学博士，XX理工大学机械工程学院副教授，为本项目总负责人，对项目执行、经费使用、成果产出、验收结题承担全部责任，具体职责：

- 统筹项目整体实施，制定项目实施方案与进度计划，组织团队开展研发工作；

- 负责项目经费的统筹使用与预算执行，确保经费合规使用；

- 协调牵头单位与合作单位的分工协作，解决项目实施中的重大技术与管理问题；

- 组织编制项目中期进展报告、验收材料，按时完成项目验收。

7.2 核心团队成员与分工

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/学历 | 所在单位 | 项目分工 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | 男 | 42 | 教授/博士 | XX理工大学 | 大模型算法研发 | 负责轻量化大模型基座研发、算法优化，统筹技术攻关 |
| 2 | XX | 男 | 35 | 讲师/博士 | XX理工大学 | 缺陷识别算法研发 | 负责多模态融合算法、微小缺陷识别算法研发与测试 |
| 3 | XX | 女 | 32 | 工程师/硕士 | XX汽车零部件公司 | 产业化应用 | 负责产线需求对接、现场部署调试、应用效果验证 |
| 4 | XX | 男 | 45 | 高级工程师/本科 | XX汽车零部件公司 | 工程化部署 | 负责系统硬件集成、产线自动化适配、工程化落地 |
| 5 | XX | 女 | 30 | 会计师/本科 | XX理工大学 | 经费管理 | 负责项目经费核算、预算执行、财务报销、决算编制 |
| 6 | XX | 男 | 28 | 硕士 | XX理工大学 | 系统开发 | 负责质检系统平台开发、端边云协同架构实现 |

7.3 合作单位权责划分

牵头单位（XX理工大学）：承担项目主体责任，负责项目整体统筹、核心技术研发、知识产权申报、论文发表、验收材料编制，管理项目财政经费，协调项目全周期实施。

合作单位（XX汽车零部件制造有限公司）：负责提供产业化应用场景、产线测试环境、配套经费，完成系统现场部署与应用验证，配合项目成果转化与推广，对配套经费使用合规性承担责任。

八、组织保障与管理制度

8.1 组织架构

项目领导小组：由牵头单位分管科研副校长、合作单位总经理、科研管理部门负责人组成，负责项目重大事项决策、资源协调、进度监督。

项目实施小组：由项目负责人、核心技术骨干、工程化人员组成，负责项目具体研发任务、进度执行、质量管控，定期召开项目例会，解决实施中的问题。

技术专家组：聘请5名行业内高校教授、企业高级工程师组成，负责项目技术方案评审、关键技术攻关指导、中期与验收评审。

财务监督小组：由牵头单位财务部门负责人、科研财务助理组成，负责项目经费预算执行、财务核算、合规性监督，确保经费规范使用。

8.2 保障条件

硬件保障：牵头单位提供智能制造技术教育部重点实验室场地、高性能计算平台、光学测试设备等研发条件，设备总值超5000万元；合作单位提供20条自动化生产产线作为测试与应用场景，保障项目研发与验证需求。

人员保障：项目核心团队均具备5年以上相关领域研发经验，专业覆盖人工智能、机械工程、软件工程、财务管理等方向，确保项目全链条实施能力。

配套经费保障：合作单位已出具配套资金承诺函，确保80万元配套经费按项目进度足额到位，保障项目产业化落地需求。

管理制度保障：建立完善的项目管理制度，确保项目规范实施、有序推进。

8.3 核心管理制度

进度管理制度：实行月度例会、季度复盘、年度总结制度，每月召开项目例会，跟踪任务完成情况，及时解决进度偏差；每季度向主管部门报送项目进展情况。

质量管理制度：建立技术方案评审、算法测试验证、系统功能测试三级质量管控体系，每个研发阶段均需通过内部评审，确保研发质量达到设计要求。

经费管理制度：严格执行国家财政科研经费管理规定，实行项目负责人审批、财务部门复核的两级报销制度，定期开展经费使用自查，确保经费合规使用。

安全保密管理制度：建立项目数据、技术资料保密制度，涉密内容严格按照国家保密规定管理，确保项目知识产权与技术秘密安全。

档案管理制度：建立完整的项目研发档案，对技术方案、测试数据、会议纪要、审批文件、成果资料等全程归档，确保项目资料完整可追溯。

九、知识产权与成果管理

本项目形成的全部知识产权，由牵头单位与合作单位共同所有，具体权属比例、使用权限、转化收益分配按双方签订的《产学研合作协议》执行，无知识产权纠纷。

项目形成的论文、专著、专利、软著、样机、技术标准等成果，须标注“XX市科技创新专项项目资助（项目编号：202X-ZDYF-032）”，未标注的成果不得作为项目验收的佐证材料。

项目执行过程中，产生的阶段性成果与核心技术，须及时申请知识产权保护，不得擅自对外披露、转让，确保知识产权权属清晰。

项目验收通过后，形成的科技成果优先在本市范围内转化应用，推动产业升级，产生经济社会效益。

项目成果涉及国家秘密的，严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定管理。

十、科研诚信与合规承诺

本项目牵头单位、合作单位、项目负责人及全体团队成员，郑重作出如下承诺：

本立项书所填写的全部内容、提交的所有材料均真实、合法、有效，无任何虚假表述、伪造、篡改等情况，无隐瞒重要信息的行为。

严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》等国家法律法规，严格执行科研诚信管理相关规定，恪守学术道德，杜绝学术不端、科研失信行为。

严格按照本立项书约定的研究内容、进度计划开展项目实施，不擅自变更项目核心研究内容、考核指标、执行周期，确需变更的，按规定履行审批程序。

严格按照国家财政科研经费管理规定使用项目经费，不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出、不套取财政资金，对经费使用的合规性承担全部责任。

自觉接受市科技局、财政局等相关部门的监督检查、中期检查、审计与验收，按时报送项目进展、经费使用等相关材料。

若违反上述承诺，我们愿意承担相应责任，接受相关部门作出的通报批评、终止项目、收回经费、取消申报资格、纳入科研失信名单等处理，并承担由此产生的全部法律责任。

项目负责人签字：__________

日期：202X年X月X日

十一、审批意见与签章页

11.1 牵头承担单位审批意见

科研管理部门审核意见

本项目立项书内容与立项批复完全一致，研究内容、考核指标、进度计划、经费预算符合相关管理规定，项目团队具备实施能力，相关材料真实有效。同意按本立项书执行。

负责人签字：__________

部门公章：__________

日期：202X年X月X日

财务部门审核意见

本项目经费预算符合《财政科研项目资金管理办法》相关规定，科目合规、测算依据充分，预算执行与管理要求明确。本单位将严格落实经费管理责任，确保项目经费单独核算、专款专用、规范使用。

负责人签字：__________

部门公章：__________

日期：202X年X月X日

单位审批意见

本单位已对本立项书进行全面审核，确认内容真实合规，符合立项批复要求。本单位将严格履行牵头单位职责，为项目实施提供全部所需保障条件，承担项目管理主体责任，监督项目按计划执行。

法定代表人签字：__________

单位公章：__________

日期：202X年X月X日

11.2 联合合作单位审批意见

本单位已对本立项书进行全面审核，确认内容与立项批复、合作协议一致。本单位承诺严格履行合作协议约定的全部任务，按时足额提供配套经费，提供项目实施所需的应用场景与支撑条件，配合牵头单位完成项目研发与验收工作，承担相应的责任。

法定代表人签字：__________

单位公章：__________

日期：202X年X月X日

11.3 项目主管部门审批意见

同意本项目立项，严格按照本立项书（项目任务书）执行，按期完成全部考核指标，接受主管部门的全过程监督管理。

负责人签字：__________

单位公章：XX市科学技术局

日期：202X年X月X日

十二、附件清单

- 杭州市科学技术局、财政局项目立项批复文件（复印件）

- 牵头单位与合作单位联合申报合作协议（原件扫描件）

- 企业配套资金承诺函（原件扫描件）

- 项目负责人及团队成员资质证明材料

- 前期研发相关知识产权、成果证明材料

- 项目实施所需的场地、设备等支撑条件证明

- 其他相关支撑材料